上海民航职业技术学院教科研工作管理办法

第一章  总  则

第一条 为了规范我院教科研工作的开展，调动广大教职工参与教科研工作的积极性，提高学院的教科研水平和教学质量，更好地发挥教育教学研究对教育教学改革与发展的促进作用，更好地为行业和地方经济发展与技术进步服务，根据国家、民航局和上海市等部门的科研项目管理办法，并结合我院实际，特制订本办法。

第二条 教科研工作必须坚持理论联系实际的方针，以面向教育教学改革、面向经济建设实际的应用性课题研究为主，着重解决学院发展过程中迫切需要解决的问题。

第二章 组织领导

第三条 教务处下属督导办公室（以下简称督导办）负责全院教科研日常管理工作。其主要职责是：编制学院年度教科研工作计划，制（修）订学院教科研相关规章制度，管理项目的立项、申报、检查、结题评审、鉴定等方面的相关工作，提供教科研信息服务，审核项目经费及经费使用情况，配合有关部门开展教科研成果推广应用工作。

第四条 教学系部（以下简称系部）组织落实本部门的教育教学科研。其主要职责是：负责本部门年度教科研工作计划的制定，初审项目申报资料，监管立项项目的进展，协助项目负责人组织项目的验收和鉴定，协助项目组做好成果的推介工作。

第五条 各级各类科研项目实行负责人项目负责制。项目负责人全面负责项目的组织与实施，包括选题、论证、组成人员、进度、鉴定、结项等方面。

第六条 学术委员会是学院教科研工作领导机构，具体负责科研项目的审议、评价、鉴定等。负责审议学院教科研计划，负责院级及以上的教科研项目的立项、评审与成果鉴定。

第三章 教科研项目管理

第七条　本章所指项目，是指以我院在职职工为主要负责人，以学院名义从国家、省（市、民航局）等申请批准立项的项目（纵向研究项目）；从各类企、事业单位获得的委托研究课题或合作研究项目（横向研究项目）；由学院下达的各类院级研究项目。

第八条　申报与立项

一、申报条件

1、申请纵向研究项目的项目负责人条件按项目下达部门的要求执行；申请横向研究项目的项目负责人条件由校企双方根据项目选题共同协商；申请院级研究项目的项目负责人一般应具有中级及以上职称或硕士及以上学位。

2、项目负责人必须是项目研究的实际参加者，能切实承担项目研究任务，具备指导开展项目研究的组织能力和学术水平。

3、作为项目负责人一次只能申报一个项目，作为主要参加者最多只能同时参加两个项目；存在未结题项目的负责人不得申报同类新项目。

二、申报程序

1、纵向研究项目的申报。由申请人按照项目下达部门的要求，填写项目申请书等材料，经所在部门初审后报督导办，督导办复审后，将符合要求的提交院学术委员会评审后上报立项部门审批。

2、横向研究项目的申报。由申请人根据外单位要求，针对“技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询”进行相关选题，准备申报材料，经所在部门初审后报督导办，由督导办组织专家进行评审，依据与对方教科研合同认定立项。

3、学院项目申报。院级研究项目每年3月份申报一次，由申请人根据学院颁布的教科研课题立项指南,填写《教科研项目申请表》，经所在部门初审后报督导办，督导办复审后，提交院学术委员会评审，经学术委员会评审通过的课题，由学院批准立项。

第九条　项目实施与管理

一、凡经批准立项的项目，项目负责人在接到通知后，应在2个月内组织开题等相关工作，并提交《教科研项目开题报告》。无正当理由不按时开题视为自动放弃。

二、中期检查。在项目研究中期，项目负责人要填写《教科研项目中期检查表》，经所在部门审核后报督导办。中期检查由督导办负责，内容主要包括：项目进展情况、资金的使用情况、项目建设中的主要问题和改进措施。

三、项目的研究内容一经审批不得随意改变，确需变更内容的，由项目负责人提出书面申请，经所在部门和督导办签署意见，报项目下达部门批准后方可更改。

四、项目负责人不得随意更换。项目负责人确需更换，由课题组递交更换负责人的申请报告，经所在部门和督导办签署意见，报项目下达部门批准后方可更改。

五、 教科研项目应按期完成。确需延长时间的，由项目负责人在结题期限前三个月提交“教科研项目延期申请报告”，经项目所在部门和督导办签署意见，项目下达部门批准后方可延期，延时一般不超过半年。

六、有下列情况之一者，由督导办提出意见，上报项目下达部门批准，中止或撤销该项目的研究：

1、至项目中期检查时（无论何种原因），一直未开展研究工作；

2、未经批准擅自变更项目负责人和研究内容；

3、由证据证明：剽窃他人成果，弄虚作假；

4、无正当理由使项目延期一年以上；

5、违反课题研究规定的其它情况。

七、凡中止或撤项的项目，项目负责人（含主要成员）应退回该项目的全部科研经费，且项目负责人2年内不得申报学院组织的各级各类项目，负责人不得以撤销项目考核晋级、申报职称及申报奖励。

第十条　鉴定和结题验收

一、院级项目完成后，项目负责人填写《教科研项目鉴定结题书》，经所在部门签署意见后报督导办复审，符合要求的提交院学术委员会进行成果鉴定或结题验收。

二、项目组提供的鉴定结题材料应包括：

1、教科研项目申请表、项目中期检查表、项目鉴定结题书。

2、技术研究报告（包括主要实验测试记录及测试分析报告；设计与工艺图表；用户使用指南；经济效益、社会效益分析报告及证明材料；涉及环保、劳动安全等特殊问题的要提供有关机构出具的证明或报告）。

3、佐证项目申报成果的材料，包括调研报告，发表的论文，具体的实物照片音像资料等。

4、其他需要提交的资料。

三、纵向项目的鉴定和结题，按上级命题和立项中相关规定执行。

四、横向项目的鉴定和结题，按照学院与合作单位签署的合同要求进行。

第十一条 研究项目所获成果属职务技术成果，其归属为学院所有。涉及专利成果的，依据《中华人民共和国专利法》相关规定办理。

第四章 课题经费

第十二条  学院立项课题按课题的难易程度及实际需要，提供相应的课题经费。每项课题资助经费额度为1000元至20000元，特殊情况由学术委员会另议。对于重大的纵向、横向课题，学院根据实际情况，给予一定的配套经费。

第十三条  课题立项后两个月内，在完成《教科研课题开题报告》后按照资助经费总额的30%拨付课题启动费；课题通过中期检查以后，再次拨付资助经费总额的30%；结题鉴定通过后，最后拨付资助经费总额的40%余额。

第十四条  课题经费应单独建帐，单独核算，专款专用，不得用于和研究工作无关的开支。主要开支（符合院财务报销规定）范围包括：

- 相关调查研究的差旅、市内交通、就餐等费用；

- 文献资料的购置、复印、翻译、誊抄费；

- 必要的小型会议费、科研业务费；

- 课题相关人员的劳务费（一般不超过经费的20%）；

- 研究成果的结题鉴定费、出版补助费；

- 其它支出。

第十五条  学院原则上根据项目性质，按项目组经费和管理费进行项目的经费分配；

- 纵向课题项目：按实到经费，学校提取8%科研项目管理费，用于组织管理支出，单独立户，由学院统一掌握使用；

- 横向课题项目：按实到经费，学院提取8%作为科研项目管理费；系部提取7%作为科研储备金。

第五章  教科研档案管理

第十六条  教科研档案类型

- 综合性教科研档案：学院教科研规划，各部门年度教科研工作计划和年度教科研工作总结，通报，规章制度，上级下发文件及向上级呈报的教科研文件，重要教科研会议及学术活动纪要、资料等。

- 教科研专题档案：指纳入学院计划管理的教科研项目档案，包括各项目立项申报表、立项合同书、原始调查资料、调研报告、论证报告、实验记录、实验报告、设计图纸、测试记录、计算数据、总结报告、投资预决算、鉴定证书、验收证明、专利证书（复印件）、发表的论文、专著、获奖证书（复印件）等。

- 教科研成果档案：指研究项目结束后进行验收或申报成果奖励的申请、申报材料（含音像资料）。

- 教科研成果开发档案：指在已经鉴定结束的研究项目中，研究成功的新技术或新设备在转化过程中的全部资料，包括年度开发计划和总结、责任合同等。

第十七条 归档要求

- 各类教科研档案要做到归档及时，内容准确、系统完整。一般文字材料均需打印，清晰工整。

- 全院综合性教科研档案、教科研专题档案、各类科研成果档案和成果开发档案，由督导办负责立卷、归档并保管。

- 教科研项目申请鉴定时，督导办负责检查其申请材料的有效性。档案材料不完整、不规范的要限期整改，达不到要求的延缓鉴定。

- 承担教科研项目的人员在研发期间调出或退休，督导办会同相关系部(处室)负责查明所研究项目的研究资料归档情况，人事部门在督导办签署意见后，方可办理有关离退手续。

第六章　附则

第十八条  由学院批准立项的各类教科研课题完全适用本办法，学院和其他单位合作开发的科研课题，参照本办法管理。

第十九条  由学院组织申报、上级单位立项的教科研课题，由督导办备案；若上级有明确管理规定的，按照其规定执行，若无明确管理规定的，参照本办法执行。

第二十条  凡验收评审鉴定中评优的项目，学院将酌情给予一定的奖励，并根据需要组织出版专著或论文集。

第二十一条 本办法由督导办负责解释，自公布之日起实行。